## 深圳市人感染禽流感病毒风险评估调查方案

一、调查目的

了解深圳市禽类农贸市场（菜市场）等经营场所禽流感病毒（H5N1、H9N2）的污染状况和禽类从业人员H5N1、H9N2病毒感染状况，评价人群禽流感疫情的风险及可能传播途径，为我市开展人间禽流感防治工作提供基础资料。

二、调查内容和方法

（一）方法：本次调查采用定群研究方法。

（二）调查内容：

1．通过对300人（禽类从业人员及对照人群）的“知、信、行”调查，了解职业人群对禽流感预防情况，评估其自我防护意识和防护行为的风险。

2．开展禽类从业人员禽流感病毒（H5N1、H9N2）血清学的调查，了解禽流感病毒在禽类从业人员中潜在的感染情况,本次横断面调查310份。

3．跟踪选定调查单位中人群一年中每月流感样病例发病情况，若发现有流感样病例及时采集急性期鼻咽拭子开展禽流感核酸检测，采集恢复期血清开展禽流感抗体检测。

4．每月定点定时对选定的市场外环境开展H5N1、H9N2病毒的调查，（主要工作是采集家禽粪便、笼边等拭子）了解其在外环境中存在状况和方式。

（三）调查时间：2007年5月～2008年4月。

（四）调查地点：罗湖、福田、南山、宝安、龙岗、盐田

三、具体任务和操作

（一）调查对象选择

1.选择调查单位：按照下列分类选择调查单位。

（1）在深圳各区选定1～2家农贸市场（菜市场）；在选择的市场里选择农贸市场（菜市场）禽类经营档口至少3间，农贸市场（菜市场）非禽类经营档口至少20间。

（2）在本市选定禽类批发市场2间（宝安、龙岗区各一个，每个25人）。在选择的市场里选择禽类批发市场档口10-20间。

（3）选定1个村委会的30户（50人）禽类养殖散养户（养殖30只以下禽类的农户）。

（4）全市选定1个非农贸市场（菜市场）（没有禽类交易的市场）选择档口30间以上（50人）。

2.选择调查个体

按照下列分类在选择的调查单位里选择调查人群310人。

（1）各区在选定农贸市场（菜市场）禽类档口（售卖、屠宰、搬运禽类）人员15～20人，全市合计100人；

（2）各区在选定农贸市场（菜市场）其他档口（蔬菜、水果、杂货）人员10人，全市合计60人；

（3）宝安、龙岗2区选定禽鸟类批发市场从业人员各25人，合计50人；

（4）宝安区禽类散养户50人（要求每户散养户选择1～2名主要负责饲养的成员）；

（5）罗湖区选定一家其它与禽类或农贸市场（菜市场）无关的商业人员50人。

除（4）外，均以档口或摊档为单位，单位内人群全部调查，至要求人数。

（二）具体调查内容

1. 单位的调查内容

（1）对调查单位按照附件1、2内容登记造册，并调查基本情况。

（2）对调查单位的所有成员跟踪调查一年的流感样病例发病情况

每月8日定时了解选定的调查单位的所有成员在上一月的流感样病例情况；若发现有流感样病例，采集急性期（发病5天内）的鼻咽拭子和恢复期血清（发病14天左右）及时送省疾病预防控制中心。

流感样病例：急性发热超过38℃, 有咳嗽或咽痛任一项症状者。

（3）对选定的禽类经营档口（农贸市场（菜市场）禽类经营档口、禽类批发市场档口）开展外环境禽流感污染情况调查。

每月8日采集选定市场外环境标本，检测禽流感病毒核酸。其中农贸市场（菜市场）采集15份，批发市场采集20份。根据各市选择固定的场所均匀分布，保证鸡、鸭、鹅等有一定比例，其中鸭或鹅的样品至少4份，哺乳野生动物的样品5份（采样表见表5）。全市样品合计130份/月。其中农贸市场采集90份，批发市场采集40份。

2. 个体的调查内容

（1）血清学的调查

对选定的调查个体各采集血清送省疾病预防控制中心，采样单见附件4。6月8日前完成。市CDC集中并送省CDC检测H5N1、H9N2抗体。

（三）职责与分工

1、流行病科

（1）基本情况调查（表1）

（2）“知、信、行”调查

对选定的调查个体开展一次“知、信、行”问卷调查。6月8日前完成。（表3）

（3）数据录入和上报：数据库由省疾病预防控制中心流研所提供，各市疾病预防控制中心负责录入数据，及时上报。附件1～3采用Epi DATA双录入，附件1和附件3在6月8日前上报，附件2每月13日前上报。附件4～5用EXCEL录入，每月13日上报，原始表要随标本上送。调查数据清理完毕后，原始表格要上送给市CDC微检科，以备进一步核查。数据库市疾控中心微检科另行用Email发送。

2、微生物检验科

（1）血清采集要求：每一位调查人群对象均需采集静脉血5～10ml，分离血清一式叁份，每份血清不少于1.5ml，血清置于-20℃ 保存。（表4）

（2）人群发热呼吸道疾病跟踪调查

每月定时调查，调查上一个月发病情况，采用面对面访谈，要求至少访问到调查单位中的其中一个人。注意登记好失访的原因。如果随访期间有新对象进入调查单位，也要列入调查。（表2）

做好宣传发动工作，或给予适当的交通补助或合作费用，动员调查对象出现流感样病例主动与疾病预防控制中心联系，采集急性期（发病5天内）的鼻咽拭子和恢复期血清（发病14天）。

（3）外环境标本拭子：采集时棉拭子要保证湿润，搽拭时尽量搽拭比较湿润的物体表面，至少搽拭10个来回。采集部分可以为笼子表面、放笼子地面、毡板等，每个采集部分采集抹拭子标本1式2份。（表5）

（四）相关要求

1．调查单位和调查个体的选择要符合要求，调查单位不能少于要求的最低数量，应保证调查个体的数量。如果部分市没有禽类批发市场或散养户，则不够的数量用农贸市场（菜市场）禽类经营档口补充。

2．进入实验室前应该将送检单的各个项目填写完整。

3．各区在调查期间抽调人员配合工作。

（五）经费与补贴

1、农贸市场（菜市场）、批发市场相关情况调查表，一家经费补贴100元。

2、人群流感样病例跟踪调查表，每一例每年100元。

3、禽流感KAP调查问卷每份10元。

4、从业人员/健康人群样本采样每份50元。

5、禽类市场/饲养场禽类、野生动物外环境样品采样每份10元。

6、被选定市场（单位）参加协助调查人员每人劳务费200元/年，每市场（单位）协助人员不能超出5人。

7、调查工作人员补贴按相关文件执行。

（六）技术路线

农贸市场（菜市场）

至少5家

禽类批发市场

至少2间

村委会

1个

非禽类商业市场

1个

非禽类经营档口至少20家

禽类经营档口

至少30家

禽类散养户

至少25户

禽类经营档口

至少15家

非禽类经营档口

至少25家

非禽类经营人员

60人

禽类经营人员

100人

禽类经营人员

50人

禽类经营人员

50人

非禽类经营人员50人

2007年5月份采集一次血清

2007年5月份开展禽流感防治知、信、行调查

2007年5月对调查单位情况造册登记；

跟踪调查调查单位所有成员2007年4月～2008年4月流感样病例发病情况。病人采集急性期（发病5天内）的鼻咽拭子和恢复期血清（发病14天）。

2007年5月～2008年4月，每月采集外环境标本130份，

其中禽类农贸市场（菜市场）90份，禽类批发市场40份。

四、调查时间和进度

| 时间 | 工作任务 |
| --- | --- |
| 2007年5月 | 1.项目启动会及培训 2. 按照方案完成： （1）选定调查单位和调查人群，并进行造册登记 （2）选定人群的“知、信、行”调查 （3）选定人群的血清流行病学调查 （4）选定市场的第一次外环境采样 （5）选定单位的第一次流感样病例发病情况调查 3.市CDC派员到各市督导5月份的调查 |
| 2007年6月 | 1.各区在6月8日前： （1）上报选定市场和选定人群造册登记、选定人群的“知、信、行”调查数据 （2）上送选定人群的血清 2. 各区在6月13日前： （1）上报选定单位的5月份流感样病例调查数据 （2）上送流感样病例采集的样本 （3）上送采集的6月份市场外环境样本 |
| 2007年7月～2008年4月 | 1.各区在每月13日前： （1）上报选定单位人群每月流感样病例发病情况调查数据 （2）上送每月流感样病例采集的样本 （3）上送每月采集的市场外环境样本 2.市CDC将对各区其中1～2个月的现场进行督导 |
| 2007年10月 | 市CDC完成人群血清H5N1、H9N2抗体检测。 |
| 2007年12月 | 完成资料阶段性分析和阶段性总结，上报省卫生厅应急办。 |
| 2008年5月 | 资料分析、总结。回报省卫生厅和省CDC组织召开评估分析会 |

五、质量控制

（一）调查问卷复核：抽取5％的调查问卷进行复核，合格率须在95％以上。

（二）所有调查问卷调查项目应答率须在95％以上，有效应答率须在90％以上。

（三）跟踪调查单位失访率小于85%。

（四）市疾控中心指派工作人员到各市进行现场督导，其中参加各市5月份调查全过程、1～2个月的外环境采样和人群健康状况跟踪调查以及检测到阳性的进一步调查。

联系人：程小雯、逯建华  电话：20527964    Email： szcdc-hxd@136.com

收样人：吕星            电话：25627964    Email： szcdc-hxd@136.com

六、附件

（一）农贸市场（菜市场）、批发市场相关情况调查表

（二）人群流感样病例跟踪调查表

（三）禽流感KAP调查问卷

（四）深圳市禽类从业人员/健康人群样本采样单

（五）禽类市场/饲养场禽类动物外环境调查采样表

表1

农贸市场（菜市场）、批发市场相关情况调查表

市场编号：SZs01

1.市场名称：

2.市场地址： 深圳 市     区      街道      路      号

3.市场管理人员联系人姓名：

4.市场管理处(1)电话                         （2）传真                            5.市场位置：□市区  □郊区

6.市场离居民区距离：□<1公里  □≥1公里

7.市场经营时间：□每天   □定期会（圩日）

8.市场开放时间：□晨市   □全天

9.市场场馆情况：□封闭式  □露天式

10.禽类经营方式（可多选）：□活禽交易 □活禽现场宰杀 □生鲜禽肉交易 □鸡蛋交易 □生猪交易 □生猪肉交易  □其它

11.禽类经营种类（可多选）：□鸡 □鸭 □鹅 □鸽子 □生鸡肉 □活鸡宰杀

□其它

12.禽类交易方式：□批发 □零售

13.水禽与其他家禽交易区域/档口有无分开：□分开 □没有分开

14.有无建立家禽畜牧检疫准入制度：□有 □无

15.有无统一收集死禽的场所：□有 □无

16.收集死禽有无登记：□有 □无

17.市场有无建立休市制度：□有 □无

18.市场固定摊贩人数：         人，

其中禽类从业人员：         人；非禽类从业人员：         人

19.市场流动摊贩人数：         人，

其中禽类从业人员：         人 ；非禽类从业人员：         人

市场编号：共5位，前两位为市名的第1个字母，如深圳（GZ），第3位为s(市场),最后两位为市场编号（01），如SZs01,即深圳第1个调查的市场。

表2                                      人群流感样病例跟踪调查表          调查单位编号：SZd001

一、基本情况

1.市场/村名称：            2.市场/家庭地址：    市   县/区    街道   路   号  3.档主/户主：         4.联系电话：

5.档口原编号：          6.调查单位类型：□农贸市场禽类档口 □农贸市场非禽类档口 □禽类批发市场档口 □禽类散养户 □其它

禽类经营档口填写7～16；禽类散养户填写17～19；农贸市场（菜市场）非禽类经营档口填写20；其他档口直接调查流感发病情况。

7.禽类交易情况（可多选）：□活禽销售 □活禽现场宰杀 □生鲜禽肉交易 □鸡蛋交易  □其它

8.若有禽类交易，则主要种类（可多选）：□活鸡 □活鸭 □鹅 □鸽子 □鹌鹑  □生鸡肉 □活鸡宰杀  □其它

9.禽类交易方式：□批发 □零售    10.档口面积：□<2m2 □2～5m2 □5～10m2   □10～20m2 □>20m2 11.档口经营人员：       人

12.档口有禽类数量：□<10只 □10～20只  □20～50只   □50～100只 □>100只  13.活禽关养场所有无抽风设备？□有 □无

14.档口活禽关养场所是否与屠宰场所相隔离？□是 □否   15.档口有无流动水设备？□有 □无    16.档口有无洗手液？□有 □无

17.家中养殖的禽类有无接种禽流感疫苗？□有 □无  18.家中除了养禽类，是否养猪？□是 □否

19.养禽的场所是否和住房同一栋房屋？□是 □否

20.该档口距离禽类经营档口多少米？□<1m  □1～5m □>5～10m   □>10m

二、从业人员流感样病例情况调查

| 人员 编号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 从事禽类经营工龄 | 经营方式 | 流感样病例发病情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2007年 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2008年 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |

从事禽类经营工龄：指从事禽类销售、屠宰、搬运的年份。    经营方式：1.销售；2.屠宰；3.搬运；4.其他

如有流感样疾病则在表格内外写明次数和时间，如2（4.1 4.20）表示4月份2次，发病时间分别为4月1日和4月20日。如无，填0。

调查单位编号为6位：前两位为市名的第1个字母，如广州（GZ），第3位为d(单位),4～6位为调查单位的顺序编号。如GZD001,即广州第1个调查的单位。人员编号为7位，在调查单位编号后边加上1位人员顺序号。

表3                   禽流感KAP调查问卷

人员编号：SZd001

先生/女士：

您好，打扰您一下，我是疾病预防控制中心的医生，我们想了解一下您对禽流感防治知识的了解情况，大约占用您几分钟时间，您可以接受我的访谈吗？

1. 一般情况

1.1 姓名：

1.2 性别：□男    □女

1.3 年龄：      岁

1.4 文化程度：□小学及以下  □初中  □高中  □大学及以上

1.5 何种人群：□农贸市场（菜市场）禽类从业人员  □农贸市场（菜市场）非禽类从业人员

□禽类批发市场人员      □禽类散养户      □非禽类商业人员

如为非禽类从业人员跳到2。

1.6 从事禽类活动工种？ □销售   □ 屠宰    □加工    □运输    □其他

1.7 从事禽类经营活动的工龄：          年

1.8 从事的禽类经营方式（可多选）：□活禽交易 □活禽现场宰杀 □生鲜禽肉交易

□鸡蛋交易 □生猪交易 □生猪肉交易  □其它

1.9 从事的禽类经营（养殖）种类（可多选）：□鸡 □鸭 □鹅 □鸽子 □生鸡肉 □活鸡宰杀 □其它

2. 防治知识调查

2.1 人得了禽流感有什么症状（可多选）？  □发烧    □肺炎     □咳嗽

□不清楚     □其他：

2.2 你认为怎么样会感染禽流感（可多选）？□接触禽类     □接触患禽流感病人

□接触猪、猫等动物  □不清楚

2.3 你认为什么样的鸡会传播禽流感（可多选）？ □健康鸡 □病鸡 □死鸡 □说不清

2.4 鸡蛋、鸡肉等彻底煮熟后再食用可以预防禽流感吗？ □可以  □不可以 □说不清

2.5 广东省过去有无发生过人禽流感病例？      □有      □无

3. 行为调查

3.1 你销售的禽类大多数有没有检疫证明？（农贸市场（菜市场）、禽类批发市场禽类从业人员回答此题）                               □有    □没有     □不清楚

3.2 你养的鸡有无接种禽流感疫苗？（禽类散养户回答此题）

□有    □没有     □不清楚

（农贸市场（菜市场）、禽类批发市场禽类从业人员回答3.3～3.10，其他人员直接跳到3.11）

3.3 上星期在档口吃了多少天饭？（早中晚有1顿在档口吃为1天）

□天天都在档口吃  □4～6天  □1～3天  □从来没有

3.4 上星期小孩（<10岁）来档口多少天？（来档口1次以上为1天）

□天天来  □3～5天  □1～2天 □从来没有

3.5 平时您工作时穿工作服吗？      □几乎每天都穿  □有时有  □没有

3.6 平时您工作时戴橡胶手套吗？    □几乎每天都有  □有时有  □没有

3.7 平时您工作时戴口罩吗？        □几乎每天都有  □有时有  □没有

3.8档口有无流动水设备？           □有 □无

3.9档口有无洗手液？               □有 □无

3.10活禽关养场所有无抽风设备？    □有 □无

3.11 2007年至今，您吃过病禽吗？     □有时吃   □经常吃        □从来没有

3.12 如果你遇见病死禽，您会如何处理？

□扔掉     □宰杀后吃掉     □卖掉      □掩埋      □焚烧

□放一边，等清洁工人来收    □通知防疫部门处理

3.13 如果您和您的家人出现发烧，并伴有咳嗽、喉咙痛等症状，您将如何处理？

□不做处理   □自己买药吃    □喝凉茶    □去正规医院治疗

□去附近诊所

3.14你如果发热到医院看病会不会提醒医生你是否接触禽类？

□医生不问就不说  □怕麻烦不说  □肯定不是禽流感就不说

□提醒医生怀疑禽流感

3.15平时您接触过禽鸟或禽肉之后有没有洗手的习惯？

□几乎每次都洗   □有时洗    □没有

3.16 如有，如何洗？

□只用水冲洗                 □用洗手液洗后再用水冲洗

□用肥皂洗后再用水冲洗       □用消毒水洗后再用水冲洗

3.17 您最近一次接种流感疫苗的时间是？

□从来没有    □2005年前    □2006年     □ 2007年

3.18 您为什么不接种流感疫苗？

□不知道                □价格太贵         □身体好，不需要

□不能预防禽流感        □其他：

3.19 您的禽流感防治知识从哪里获得？（可多选）

□医生  □报纸  □杂志  □广播 □电视  □海报小册子  □网络

□听身边的人说  □宣传栏

4.态度调查

4.1 您觉得禽流感可怕吗？  □非常可怕   □可怕      □不可怕      □说不清

4.2 如果你觉得禽流感可怕，原因是（可多选）

□病死率高    □发病后没有特效药    □难以预防      □不能预防   □说不清

4.3 如果您认为禽流感不可怕，原因是（可多选）

□可以预防 □有特效药 □自己不可能得禽流感    □懂得防治禽流感   □说不清

4.4 您觉得自己得禽流感的机会大吗？  □大    □不大   □不可能     □说不清

4.5 若政府禁止在农贸市场（菜市场）卖活鸡，实行定点屠宰，只供应光鸡，您的意见？

□不可行   □可行    □说不清

4.6 如果市场管理部门要求本市场每星期其中一天所有档口的活鸡要全部宰杀，当天市场所有卖禽类的档口搞清洁卫生，消毒，不准卖活鸡，您的意见？

□不可行   □可行    □说不清

5.发病调查

5.1 2007年4月1日至今，您出现过流感样症状（急性发热超过38℃, 有咳嗽或咽痛任一项症状者）吗?        □有   □没有   □不清楚

5.1.1 若有，共出现过      次，发病时间分别为     月      日

5.2 2006年1月至今，您出现过肺炎（有医生诊断）吗？   □有 □没有  □不清楚

5.2.1若有，共出现过     次，发病时间分别为     月      日

6.如果我们以后对您进行健康方面的电话调查，如询问有无发热等，您愿意配合吗？

□不愿意     □愿意，电话号码：

谢谢您对我们工作的支持和配合，祝您身体健康，工作顺利！

调查时间：      年     月      日      调查者：

人员编号：共7位，与附件2的人员编号相同。

表4                                 深圳市禽类从业人员/健康人群样本采样单

| 标本实验室编号 | 标本原编号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 市场名称 | 档口原 编号 | 主要经营动物 | 是否有流感样症状 | 发病 时间 | 采样时间 | 样本种类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 血 | 咽拭 |
| 例：SZd00111 | R001 | 李** | 男 | 32 | 深圳XX市场 | 2排3档 | 鸡、鸭 | - | - | 07-05-20 | √ |  |

标本实验室编号：共8位，前7位与附件2相同，第8位为该人的第几份标本。如SZD00111,即深圳第1个调查单位的第一人的第一份标本。

标本原编号为各市的标本编号，方便工作使用。

表5                                  禽类市场/饲养场禽类动物外环境采样登记表

| 标本实验室编号 | 市场名称 | 档口 原编后 | 采样时间 | 笼养 动物 | 采样部位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 笼框外面 | 笼框内面 | 笼子地面 | 笼旁地面 | 笼旁 污水 | 砧板 | 其它 |
| 例：SZW001 | 深圳XX市场 | 2排3档 | 07-05-22 | 鸭 |  |  | √ |  |  |  |  |

采样单位：                 采样人：

样品编号：共6位，前两位为市名的第1个字母，如深圳（SZ），第3位为W（外环境），4-6位为标本编号。如SZW001,即深圳外环境第一份标本。

标本原编号为各区的标本编号，方便工作使用。档口原来编号为市场管理部门给档口的编号。

表6

告 知 书

先生/女士：

目前通常认为从事禽类的销售、屠宰、运输、养殖是禽流感感染的高风险职业。为了关心禽类从业人员的健康，客观评估人感染禽流感病毒的风险，我省卫生部门在全省部分地区开展禽类从业人员健康跟踪和环境禽流感病毒的检测工作。根据抽样，您的档口被列入我们的调查对象。我们将免费提供检测和禽流感防治知识的咨询。希望您能配合做好以下工作：

一、2007年5月～2008年4月期间，我们将每月10日左右派人跟您了解您上月的健康状况。如果您出现发热、肺炎等症状，请及时主动到疾病预防控制中心采集样品，免费检测禽流感。或致电与我们联系（电话：                     ）

二、2007年5月，我们将开展禽类从业人员禽流感感染情况本底检测。将抽取调查对象10ml血，并且对平时卫生情况进行询问。检测结果和调查内容将建立健康档案，方便跟踪。

三、2007年5月～2008年4月期间，我们每个月将派人到您档口采集外环境样本，询问档口每个人的健康情况。

谢谢您的配合。禽流感的初始症状与流感相似，早期检测可以有效降低发展到重病。您的参与将是对您自己健康的负责，也是对我省疾病预防控制作出一份贡献。

（农贸市场、菜市场、批发市场禽类从业人员）

二○○七年五月    日

告 知 书

先生/女士：

日常工作中，我们经常与禽类接触，如到市场买菜、吃鸡等，我们不清楚普通人群有无感染禽流感。为了关心群众身体健康，调查禽流感病毒感染状况，客观评估人感染禽流感病毒的风险，我省卫生部门在全省部分地区开展各种人群的健康跟踪。根据抽样，您被列入我们的调查对象。我们将免费提供检测和禽流感防治知识的咨询。希望您能配合做好以下工作：

一、2007年5月～2008年4月期间，我们将每月8日左右派人跟您了解您上月的健康状况。如果您出现发热、肺炎等症状，请主动到疾病预防控制中心采集样品，免费检测禽流感。或致电与我们联系（电话：             ）

二、2007年5月，我们将对您采10m静脉l血，检测是否感染过禽流感病毒，并且对平时卫生情况进行询问。检测结果和调查内容将建立健康档案，方便跟踪。

谢谢您的配合。禽流感的初始症状与流感相似，早期检测可以有效降低发展到重病。您的参与将是对您自己健康的负责，也是对我省疾病预防控制作出一份贡献。

（非禽类从业人员和禽类散养户）

二○○七年五月    日

## 关于珠江三角洲人感染禽流感病毒风险评估调查的补充说明

一、调查方案

（一）调查对象选择部分

1.考虑到只有外环境禽流感污染调查才要每月采样送样，样本经过运输环节越多，质量越差。因此农贸市场（菜市场）尽可能在本市市区内选择或者在有禽类批发市场的区选择部分。

2.调查个体禽类档口人员的选择要求选择活禽交易的人员，包括销售活禽、屠宰活禽、搬运活禽的人员。冰冻禽类和鸡蛋的经营人员不列入调查对象。

（二）具体调查内容部分

外环境禽流感污染情况调查每个月采样的样品要求包括每一个选定的市场，在采样的同时跟踪调查流感样病例发病情况。40份样品中鸭和鹅的样品至少15份。其中农贸市场采集90份，批发市场采集40份。

（三）相关要求部分

人群发热呼吸道疾病跟踪调查是针对调查单位，即调查单位的所有成员都要调查，如果新进入的调查对象，只跟踪流感样发病情况，不需要抽血和KAP调查。

（四）附表的用途和说明

1.《农贸市场（菜市场）、批发市场相关情况调查表》用于调查农贸市场（菜市场）、批发市场第一次调查时的基本情况；

2.《人群流感样病例跟踪调查表》原则上每个调查单位为一张表，如果人数大于5，则用第二张表（基本情况不需要填写，但编号要依次编好）。基本情况也是第一次调查时的情况。

3.《禽流感KAP调查问卷》每市至少要调查300人，即所有采血对象都要调查。

4.《深圳市禽类从业人员/健康人群样本采样单》为所有人的标本送检时候都要填写此表。表格标本实验室编号填写务必正确，即人员的编号与《人群流感样病例跟踪调查表》和《禽流感KAP调查问卷》一致，最后一位为该人的第几份标本。建议采血时，用标本原编号，即方便操作的号，然后在表格上先编好实验室编号，在血清管务必写好实验室编号。

5.《禽类市场/饲养场禽类动物外环境采样登记表》用于所有外环境的标本登记。

6.告知书分两种，有三点的适用于农贸市场、菜市场、批发市场禽类从业人员的，只有两点的适用于非禽类从业人员和禽类散养户。

（五）数据录入

数据库由省疾病预防控制中心流研所提供，各市疾病预防控制中心负责录入数据，及时上报。

附件1～3采用Epi DATA双录入，附件1和附件3在6月8日前上报，附件2每月13日前上报。

附件4～5用EXCEL录入，每月13日上报，原始表要随标本上送。

调查数据清理完毕后，原始表格要上送给市CDC流研所，以备进一步核查。数据库省疾控中心流研所另行用Email发送。

表1～3数据库报给市CDC时，要将核对双录入数据时产生的核查报告同修改更正后的数据一起上报；如对数据比较有困难，可以先行上报两个录入数据库，由省CDC工作人员对数据进行比较后，将比较结果返回市CDC，由市CDC组织人员根据比较结果进行核查和修正，再将修正后的数据库上报省CDC。

- 标本采集和处理

（一）血清采集要求

1.不需要被采血者禁食；

2.用真空采血管收集10ml静脉血，写明收集日期、被采血者（标本）的号码（ID），并填写“深圳市禽类从业人员/健康人群样本采样单”（附件4）；

3.全血应室温放置1小时，待血清析出后，2000-2500rpm离心15分钟，分离血清；如果没有离心机，血标本应冷藏放置，直到血细胞块从血清中的完全析出；

4.在无菌条件下，将分离的血清移至灭菌的血清管中，一式三份,写明被采血者（标本）的号码（ID）,血清管必须采用下发的螺口塑料管，应拧紧盖子，以避免样品泄露；

5.标本的运输和保藏：全血标本应在低温下，尽快运送至市级CDC实验室，分离血清，待收齐全部血清后再统一送省CDC。血清标本可在4℃存放一周，长期保存置-20℃或以下；

6.采集单位应指定专人对标本负责登记、收集、管理，并将填写的“深圳市禽类从业人员/健康人群样本采样单”录入电脑。

7.广东省疾病预防控制中心负责完成H5、H9亚型抗体测定。采用血凝抑制实验的方法进行初筛（所需抗原由国家CDC提供或选定广东的毒株），统一进行H5、H9亚型抗体测定，初步判定阳性（H5/H9血凝抑制抗体效价≥1:20）的采用微量中和试验复核。

(二)外环境标本或咽拭子标本采样运输流程

采样前每支15ml离心管加入3ml病毒运输液

采样时用两根棉签沾上病毒运输液在采样部位（直径≥10cm范围）用力涂抹，写好编号，并完成填表工作，冷藏运回单位

#（沾有动物粪便的地面含有病毒的可能性最大，但需注意采样部位的均衡性）

流感样病人采样时用棉签沾上生理盐水，在咽后壁用力檫拭后放入离心管，写上编号

将离心管在旋涡震荡器上充分震荡15秒，然后4℃4000转/分离心15分钟

取上清，将标本分为两管，写好编号，冷藏保存，24小时内运送到省CDC微检所

附件3

珠江三角洲人感染禽流感病毒风险评估调查

_________市联系人名单

| 单位 | 科室 | 联系人姓名 | 办公 电话 | 手机 号码 | 传真 | Email |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市卫生局 |  |  |  |  |  |  |
| 市CDC | 流病科 |  |  |  |  |  |
|  | 检验科 |  |  |  |  |  |